## Cronograma General
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | Valor Ganado | Estado | Encargado
Entrevista con MVZ | 2 | 2 | 1.8349 | 1.8349 | 1 | 1.8349 | LISTO | TODOS | Completado | Faltante
Levantamiento de requermientos | 4 | 6 | 3.6697 | 5.5046 |  | 3.6697 | LISTO | Julián | 70.6422 | 29.3578
Especificacion de requerimientos | 4 | 10 | 3.6697 | 9.1743 |  | 3.6697 | LISTO | Julián
Validación de requermientos | 1 | 11 | 0.91743 | 10.0917 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
ECU. Registrar pacientes | 1 | 12 | 0.91743 | 11.0092 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
ECU. Registrar propietarios | 1 | 13 | 0.91743 | 11.9266 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
ECU. Registrar MVZ's | 1 | 14 | 0.91743 | 12.844 |  | 0.91743 | LISTO | Julian
Listas de chequeo - ECU Primera Semana | 1 | 15 | 0.91743 | 13.7615 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
Diseño de clases - Primera Semana | 2 | 17 | 1.8349 | 15.5963 | 2 | 1.8349 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 3 | 20 | 2.7523 | 18.3486 |  | 2.7523 | LISTO | Juan Castaño
Diseño de Pruebas - Primera Semana | 1 | 21 | 0.91743 | 19.2661 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
Contratos de métodos - Primera Semana | 1 | 22 | 0.91743 | 20.1835 |  | 0.91743 | LISTO | TODOS
Codificación - Primera Semana | 8 | 30 | 7.3394 | 27.5229 |  | 7.3394 | LISTO | TODOS
Junit - Primera Semana | 3 | 33 | 2.7523 | 30.2752 | 3 | 2.7523 | LISTO | Jenny y Julián
ECU. Modificar información básica propietarios | 1 | 34 | 0.91743 | 31.1927 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica pacientes | 1 | 35 | 0.91743 | 32.1101 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica MVZ's | 1 | 36 | 0.91743 | 33.0275 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
Listas de chequeo - ECU Tercera Semana | 1 | 37 | 0.91743 | 33.945 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
Diseño de clases - Tercera Semana | 1 | 38 | 0.91743 | 34.8624 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 4 | 42 | 3.6697 | 38.5321 |  | 3.6697 | LISTO | Juan Castaño
Diseño de pruebas - Tercera Semana | 3 | 45 | 2.7523 | 41.2844 |  | 2.7523 | LISTO | TODOS
Contrato - Modificar propietario | 1 | 46 | 0.91743 | 42.2018 | 4 | 0.91743 | LISTO | Juan Esteban
Contrato - Modificar paciente | 1 | 47 | 0.91743 | 43.1193 |  | 0.91743 | LISTO | Juan Esteban
Contrato - Modificar MVZ's | 1 | 48 | 0.91743 | 44.0367 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
Codificación - Modificar propietario | 2 | 50 | 1.8349 | 45.8716 |  | 1.8349 | LISTO | Jenny
Codificación - Modificar paciente | 3 | 53 | 2.7523 | 48.6239 |  | 2.7523 | LISTO | Juan Castaño
Codificación - Modificar MVZ's | 2 | 55 | 1.8349 | 50.4587 |  | 1.8349 | LISTO | Julián
Junit - Modificar propietario | 1 | 56 | 0.91743 | 51.3761 |  | 0.91743 | LISTO | Jenny
Junit - Modificar paciente | 1 | 57 | 0.91743 | 52.2936 |  | 0.91743 | LISTO | Juan Camilo
Junit - Modificar MVZ's | 1 | 58 | 0.91743 | 53.211 |  | 0.91743 | LISTO | Julián
ECU. Registrar historial médico | 3 | 61 | 2.7523 | 55.9633 |  | 2.7523 | LISTO | Juan Esteban
ECU. Consultar historial médico | 2 | 63 | 1.8349 | 57.7982 | 5 | 1.8349 | LISTO | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | 65 | 1.8349 | 59.633 |  | 1.8349 | LISTO | Jenny
Listas de chequeo - ECU Cuarta y Quinta Semana | 2 | 67 | 1.8349 | 61.4679 |  | 1.8349 | LISTO | Juan Camilo
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | 69 | 1.8349 | 63.3028 |  | 1.8349 | LISTO | Julián
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | 71 | 1.8349 | 65.1376 |  | 1.8349 | LISTO | Jenny
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | 73 | 1.8349 | 66.9725 |  | 1.8349 | LISTO | Juan Camilo
Diseño de clases - Historial médico | 2 | 75 | 1.8349 | 68.8073 |  | 1.8349 | LISTO | Juan Esteban
Diseño de clases - Autentificación de usuarios | 2 | 77 | 1.8349 | 70.6422 |  | 1.8349 | LISTO | Juan Esteban
Contrato - Registrar historial médico | 1 | 78 | 0.91743 | 71.5596 | 6 |  | - | Jenny
Contrato - Consultar historial médico | 1 | 79 | 0.91743 | 72.4771 |  |  | - | Juan Castaño
Contrato - Modificar historial médico | 1 | 80 | 0.91743 | 73.3945 |  |  | - | Juan Castaño
Contrato - Autentificación MVZ | 1 | 81 | 0.91743 | 74.3119 |  |  | - | Juan Castaño
Contrato - Autentificación propietario | 1 | 82 | 0.91743 | 75.2294 |  |  | - | Jenny
Contrato - Reporte administrativo | 1 | 83 | 0.91743 | 76.1468 |  |  | - | Juan Castaño
Codificación - Registrar historial médico | 2 | 85 | 1.8349 | 77.9817 |  |  | - | Julián
Codificación - Consultar historial médico | 2 | 87 | 1.8349 | 79.8165 |  |  | - | Juan Esteban
Codificación - Modificar historial médico | 2 | 89 | 1.8349 | 81.6514 |  |  | - | Jenny
Codificación - Autentificación de MVZ | 2 | 91 | 1.8349 | 83.4862 |  |  | - | Julián
Codificación - Autentificación de propietario | 2 | 93 | 1.8349 | 85.3211 |  |  | - | Juan Esteban
Codificación - Reporte administrativo | 2 | 95 | 1.8349 | 87.156 | 7 |  | - | Jenny
Junit - Registrar historial médico | 1 | 96 | 0.91743 | 88.0734 |  |  | - | Juan Castaño
Junit - Consutar historial médico | 1 | 97 | 0.91743 | 88.9908 |  |  | - | Jenny
Junit - Modificar historial médico | 1 | 98 | 0.91743 | 89.9083 |  |  | - | Julián
Junit - Autentificación de MVZ | 1 | 99 | 0.91743 | 90.8257 |  |  | - | Jenny
Junit - Autentificación de propietario | 1 | 100 | 0.91743 | 91.7431 |  |  | - | Juan Castaño
Junit - Reporte administrativo | 1 | 101 | 0.91743 | 92.6606 |  |  | - | Julián
Diccionario de Datos | 4 | 105 | 3.6697 | 96.3303 |  |  | - | Jenny
Manual de Usuario | 4 | 109 | 3.6697 | 100 |  |  | - | Juan Castaño

## Cuarta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
Contrato - Modificar propietario | 1 | Juan Castaño
Contrato - Modificar paciente | 1 | Juan Esteban
Contrato - Modificar MVZ's | 1 | Julián
Codificación - Modificar propietario | 2 | Jenny
Codificación - Modificar paciente | 3 | Juan Castaño
Codificación - Modificar MVZ's | 2 | Julián
Caso de prueba - Modificar propietario | 1 | Jenny
Caso de prueba - Modificar paciente | 1 | Juan Castaño
Caso de prueba - Modificar MVZ's | 1 | Julián
ECU. Registrar historial médico | 2 | Juan Castaño

## Quinta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
ECU. Consultar historial médico | 2 | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | Jenny
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 2 | Juan Camilo
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | Julián
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | Jenny
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | Juan Camilo
Diseño de clases - Historial médico | 2 | Juan Esteban
Diseño de clases - Autentificación de usuarios | 2 | Juan Esteban

## Sexta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
Contrato - Registrar historial médico | 1 | Jenny
Contrato - Consultar historial médico | 1 | Juan Castaño
Contrato - Modificar historial médico | 1 | Juan Castaño
Contrato - Autentificación MVZ | 1 | Juan Castaño
Contrato - Autentificación propietario | 1 | Jenny
Contrato - Reporte administrativo | 1 | Juan Castaño
Codificación - Registrar historial médico | 2 | Julián
Codificación - Consultar historial médico | 2 | Juan Esteban
Codificación - Modificar historial médico | 2 | Jenny
Codificación - Autentificación de MVZ | 2 | Julián
Codificación - Autentificación de propietario | 2 | Juan Esteban