## Hoja1
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | VG | Encargado
Entrevista con MVZ | 2 | 2 | 1.7094 | 1.7094 | 1 | LISTO | TODOS
Levantamiento de requermientos | 4 | 6 | 3.4188 | 5.1282 |  | LISTO | Julián
Especificacion de requerimientos | 4 | 10 | 3.4188 | 8.547 |  | LISTO | Julián
Validación de requermientos | 1 | 11 | 0.8547 | 9.4017 |  | LISTO | Julián
ECU. Registrar pacientes | 1 | 12 | 0.8547 | 10.2564 |  | LISTO | Juan Esteban
ECU. Registrar propietarios | 1 | 13 | 0.8547 | 11.1111 |  | LISTO | Juan Esteban
ECU. Registrar MVZ's | 1 | 14 | 0.8547 | 11.9658 |  | LISTO | Juan Esteban
Listas de chequeo - ECU Primera Semana | 1 | 15 | 0.8547 | 12.8205 |  | LISTO | Julián
Diseño de clases - Primera Semana | 2 | 17 | 1.7094 | 14.5299 | 2 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 3 | 20 | 2.5641 | 17.094 |  |  | Juan Castaño
Diseño de Pruebas - Primera Semana | 1 | 21 | 0.8547 | 17.9487 |  |  | Jenny
Contratos de métodos - Primera Semana | 1 | 22 | 0.8547 | 18.8034 |  |  | TODOS
Codificación - Primera Semana | 8 | 30 | 6.8376 | 25.641 |  |  | TODOS
Junit - Primera Semana | 3 | 33 | 2.5641 | 28.2051 | 3 |  | Jenny
ECU. Modificar información básica propietarios | 1 | 34 | 0.8547 | 29.0598 |  | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica pacientes | 1 | 35 | 0.8547 | 29.9145 |  | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica MVZ's | 1 | 36 | 0.8547 | 30.7692 |  | LISTO | Julián
Listas de chequeo - ECU Tercera Semana | 1 | 37 | 0.8547 | 31.6239 |  | LISTO | Julián
Diseño de clases - Tercera Semana | 1 | 38 | 0.8547 | 32.4786 |  | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 4 | 42 | 3.4188 | 35.8974 |  |  | Juan Castaño
Diseño de pruebas - Tercera Semana | 3 | 45 | 2.5641 | 38.4615 |  |  | TODOS
Contratos de métodos - Tercera Semana | 3 | 48 | 2.5641 | 41.0256 | 4 |  | TODOS
Codificación - Tercera Semana | 8 | 56 | 6.8376 | 47.8632 |  |  | TODOS
Junit - Segunda Semana | 3 | 59 | 2.5641 | 50.4274 |  |  | Jenny
ECU. Registrar historial médico | 2 | 61 | 1.7094 | 52.1368 |  | LISTO | Julián
ECU. Consultar historial médico | 2 | 63 | 1.7094 | 53.8462 | 5 | LISTO | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | 65 | 1.7094 | 55.5556 |  | LISTO | Julián
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 1 | 66 | 0.8547 | 56.4103 |  |  | Julián
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | 68 | 1.7094 | 58.1197 |  |  | Juan Castaño
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | 70 | 1.7094 | 59.8291 |  |  | Juan Castaño
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | 72 | 1.7094 | 61.5385 |  |  | Juan Castaño
Diseño de clases - Cuarta/Quinta Semana | 4 | 76 | 3.4188 | 64.9573 |  | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 6 | 82 | 5.1282 | 70.0855 | 6 |  | Juan Castaño
Listas de chequeo - ECU Cuarta/Quinta Semana | 1 | 83 | 0.8547 | 70.9402
Diseño de pruebas - Cuarta/Quinta Semana | 2 | 85 | 1.7094 | 72.6496
Diccionario de Datos | 3 | 88 | 2.5641 | 75.2137
Junit - Cuarta/Quinta Semana | 3 | 91 | 2.5641 | 77.7778
Integración de codificación | 10 | 101 | 8.547 | 86.3248 | 7
Prueba Alpha - Priemera version | 6 | 107 | 5.1282 | 91.453
Creación y configuración de instaladores | 4 | 111 | 3.4188 | 94.8718 | 8
Implementación en Servidor | 6 | 117 | 5.1282 | 100