## Cronograma General
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | Valor Ganado | Estado | Encargado
Entrevista con MVZ | 2 | 2 | 2.1739 | 2.1739 | 1 | 2.1739 | LISTO | TODOS | Completado | Faltante
Levantamiento de requermientos | 4 | 6 | 4.3478 | 6.5217 |  | 4.3478 | LISTO | Julián | 82.6087 | 17.3913
Especificacion de requerimientos | 4 | 10 | 4.3478 | 10.8696 |  | 4.3478 | LISTO | Julián
Validación de requermientos | 1 | 11 | 1.087 | 11.9565 |  | 1.087 | LISTO | Julián
ECU. Registrar pacientes | 1 | 12 | 1.087 | 13.0435 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
ECU. Registrar propietarios | 1 | 13 | 1.087 | 14.1304 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
ECU. Registrar MVZ's | 1 | 14 | 1.087 | 15.2174 |  | 1.087 | LISTO | Julian
Listas de chequeo - ECU Primera Semana | 1 | 15 | 1.087 | 16.3043 |  | 1.087 | LISTO | Julián
Diseño de clases - Primera Semana | 2 | 17 | 2.1739 | 18.4783 | 2 | 2.1739 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 3 | 20 | 3.2609 | 21.7391 |  | 3.2609 | LISTO | Juan Castaño
Diseño de Pruebas - Primera Semana | 1 | 21 | 1.087 | 22.8261 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
Contratos de métodos - Primera Semana | 1 | 22 | 1.087 | 23.913 |  | 1.087 | LISTO | TODOS
Codificación - Primera Semana | 8 | 30 | 8.6957 | 32.6087 |  | 8.6957 | LISTO | TODOS
Junit - Primera Semana | 3 | 33 | 3.2609 | 35.8696 | 3 | 3.2609 | LISTO | Jenny y Julián
ECU. Modificar información básica propietarios | 1 | 34 | 1.087 | 36.9565 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica pacientes | 1 | 35 | 1.087 | 38.0435 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica MVZ's | 1 | 36 | 1.087 | 39.1304 |  | 1.087 | LISTO | Julián
Listas de chequeo - ECU Tercera Semana | 1 | 37 | 1.087 | 40.2174 |  | 1.087 | LISTO | Julián
Diseño de clases - Tercera Semana | 1 | 38 | 1.087 | 41.3043 |  | 1.087 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 4 | 42 | 4.3478 | 45.6522 |  | 4.3478 | LISTO | Juan Castaño
Diseño de pruebas - Tercera Semana | 3 | 45 | 3.2609 | 48.913 |  | 3.2609 | LISTO | TODOS
Contrato - Modificar propietario | 1 | 46 | 1.087 | 50 | 4 | 1.087 | LISTO | Juan Castaño
Contrato - Modificar paciente | 1 | 47 | 1.087 | 51.087 |  | 1.087 | LISTO | Juan Esteban
Contrato - Modificar MVZ's | 1 | 48 | 1.087 | 52.1739 |  | 1.087 | LISTO | Julián
Codificación - Modificar propietario | 2 | 50 | 2.1739 | 54.3478 |  | 2.1739 | LISTO | Jenny
Codificación - Modificar paciente | 3 | 53 | 3.2609 | 57.6087 |  | 3.2609 | LISTO | Juan Castaño
Codificación - Modificar MVZ's | 2 | 55 | 2.1739 | 59.7826 |  | 2.1739 | LISTO | Julián
Caso de prueba - Modificar propietario | 1 | 56 | 1.087 | 60.8696 |  | 1.087 | LISTO | Jenny
Caso de prueba - Modificar paciente | 1 | 57 | 1.087 | 61.9565 |  | 1.087 | LISTO | Juan Esteban
Caso de prueba - Modificar MVZ's | 1 | 58 | 1.087 | 63.0435 |  | 1.087 | LISTO | Julián
ECU. Registrar historial médico | 2 | 60 | 2.1739 | 65.2174 |  | 2.1739 | LISTO | Juan Esteban
ECU. Consultar historial médico | 2 | 62 | 2.1739 | 67.3913 | 5 | 2.1739 | LISTO | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | 64 | 2.1739 | 69.5652 |  | 2.1739 | LISTO | Jenny
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 2 | 66 | 2.1739 | 71.7391 |  | 2.1739 | LISTO | Juan Camilo
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | 68 | 2.1739 | 73.913 |  | 2.1739 | LISTO | Julián
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | 70 | 2.1739 | 76.087 |  | 2.1739 | LISTO | Jenny
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | 72 | 2.1739 | 78.2609 |  | 2.1739 | LISTO | Jenny
Diseño de clases - Historial médico | 2 | 74 | 2.1739 | 80.4348 |  | 2.1739 | LISTO | Juan Camilo
Diseño de clases - Autentificación de usuarios | 2 | 76 | 2.1739 | 82.6087 |  | 2.1739 | LISTO | Juan Camilo
Contrato - Registrar historial médico | 1 | 77 | 1.087 | 83.6957 | 6 | - | - | Jenny
Contrato - Consultar historial médico | 1 | 78 | 1.087 | 84.7826 |  | - | - | Juan Castaño
Contrato - Modificar historial médico | 1 | 79 | 1.087 | 85.8696 |  | - | - | Juan Castaño
Contrato - Autentificación MVZ | 1 | 80 | 1.087 | 86.9565 |  | - | - | Juan Castaño
Contrato - Autentificación propietario | 1 | 81 | 1.087 | 88.0435 |  | - | - | Jenny
Contrato - Reporte administrativo | 1 | 82 | 1.087 | 89.1304 |  | - | - | Juan Castaño
Codificación - Registrar historial médico | 2 | 84 | 2.1739 | 91.3043 |  | - | - | Julián
Codificación - Consultar historial médico | 2 | 86 | 2.1739 | 93.4783 |  | - | - | Juan Esteban
Codificación - Modificar historial médico | 2 | 88 | 2.1739 | 95.6522 |  | - | - | Jenny
Codificación - Autentificación de MVZ | 2 | 90 | 2.1739 | 97.8261 |  | - | - | Julián
Codificación - Autentificación de propietario | 2 | 92 | 2.1739 | 100 |  | - | - | Juan Esteban

## Cuarta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
Contrato - Modificar propietario | 1 | Juan Castaño
Contrato - Modificar paciente | 1 | Juan Esteban
Contrato - Modificar MVZ's | 1 | Julián
Codificación - Modificar propietario | 2 | Jenny
Codificación - Modificar paciente | 3 | Juan Castaño
Codificación - Modificar MVZ's | 2 | Julián
Caso de prueba - Modificar propietario | 1 | Jenny
Caso de prueba - Modificar paciente | 1 | Juan Esteban
Caso de prueba - Modificar MVZ's | 1 | Julián
ECU. Registrar historial médico | 2 | Juan Esteban

## Quinta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
ECU. Consultar historial médico | 2 | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | Jenny
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 2 | Juan Camilo
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | Julián
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | Jenny
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | Jenny
Diseño de clases - Historial médico | 2 | Juan Camilo
Diseño de clases - Autentificación de usuarios | 2 | Juan Camilo

## Sexta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
Contrato - Registrar historial médico | 1 | Jenny
Contrato - Consultar historial médico | 1 | Juan Castaño
Contrato - Modificar historial médico | 1 | Juan Castaño
Contrato - Autentificación MVZ | 1 | Juan Castaño
Contrato - Autentificación propietario | 1 | Jenny
Contrato - Reporte administrativo | 1 | Juan Castaño
Codificación - Registrar historial médico | 2 | Julián
Codificación - Consultar historial médico | 2 | Juan Esteban
Codificación - Modificar historial médico | 2 | Jenny
Codificación - Autentificación de MVZ | 2 | Julián
Codificación - Autentificación de propietario | 2 | Juan Esteban