## Cronograma General
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | VG | Encargado
Entrevista con MVZ | 2 | 2 | 1.626 | 1.626 | 1 | LISTO | TODOS | Completado | Faltante
Levantamiento de requermientos | 4 | 6 | 3.252 | 4.878 |  | LISTO | Julián | 42.2764 | 57.7236
Especificacion de requerimientos | 4 | 10 | 3.252 | 8.1301 |  | LISTO | Julián
Validación de requermientos | 1 | 11 | 0.81301 | 8.9431 |  | LISTO | Julián
ECU. Registrar pacientes | 1 | 12 | 0.81301 | 9.7561 |  | LISTO | Jenny
ECU. Registrar propietarios | 1 | 13 | 0.81301 | 10.5691 |  | LISTO | Jenny
ECU. Registrar MVZ's | 1 | 14 | 0.81301 | 11.3821 |  | LISTO | Julian
Listas de chequeo - ECU Primera Semana | 1 | 15 | 0.81301 | 12.1951 |  | LISTO | Julián
Diseño de clases - Primera Semana | 2 | 17 | 1.626 | 13.8211 | 2 | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 3 | 20 | 2.439 | 16.2602 |  | LISTO | Juan Castaño
Diseño de Pruebas - Primera Semana | 1 | 21 | 0.81301 | 17.0732 |  | LISTO | Jenny
Contratos de métodos - Primera Semana | 1 | 22 | 0.81301 | 17.8862 |  | LISTO | TODOS
Codificación - Primera Semana | 8 | 30 | 6.5041 | 24.3902 |  | LISTO | TODOS
Junit - Primera Semana | 3 | 33 | 2.439 | 26.8293 | 3 | - | Jenny y Julián
ECU. Modificar información básica propietarios | 1 | 34 | 0.81301 | 27.6423 |  | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica pacientes | 1 | 35 | 0.81301 | 28.4553 |  | LISTO | Jenny
ECU. Modificar información básica MVZ's | 1 | 36 | 0.81301 | 29.2683 |  | LISTO | Julián
Listas de chequeo - ECU Tercera Semana | 1 | 37 | 0.81301 | 30.0813 |  | LISTO | Julián
Diseño de clases - Tercera Semana | 1 | 38 | 0.81301 | 30.8943 |  | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 4 | 42 | 3.252 | 34.1463 |  | LISTO | Juan Castaño
Diseño de pruebas - Tercera Semana | 3 | 45 | 2.439 | 36.5854 |  | LISTO | TODOS
Contratos de métodos - Tercera Semana | 3 | 48 | 2.439 | 39.0244 | 4 | - | TODOS
Codificación - Tercera Semana | 8 | 56 | 6.5041 | 45.5285 |  | - | TODOS
Junit - Tercera semana | 3 | 59 | 2.439 | 47.9675 |  | - | Jenny
ECU. Registrar historial médico | 2 | 61 | 1.626 | 49.5935 |  | LISTO | Juan Esteban
ECU. Consultar historial médico | 2 | 63 | 1.626 | 51.2195 | 5 | LISTO | Juan Esteban
ECU. Modificar historial médico | 2 | 65 | 1.626 | 52.8455 |  | LISTO | Juan Esteban
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 1 | 66 | 0.81301 | 53.6585 |  | - | Julián
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | 68 | 1.626 | 55.2846 |  | - | Juan Castaño
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | 70 | 1.626 | 56.9106 |  | - | Juan Castaño
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | 72 | 1.626 | 58.5366 |  | - | Juan Castaño
Diseño de clases - Cuarta/Quinta Semana | 4 | 76 | 3.252 | 61.7886 |  | LISTO | Julián
Actualización Base de Datos | 6 | 82 | 4.878 | 66.6667 | 6 | - | Juan Castaño
Listas de chequeo - ECU Cuarta/Quinta Semana | 1 | 83 | 0.81301 | 67.4797 |  | - | NN
Diseño de pruebas - Cuarta/Quinta Semana | 2 | 85 | 1.626 | 69.1057 |  | - | NN
Diccionario de Datos | 3 | 88 | 2.439 | 71.5447 |  | - | NN
Junit - Cuarta/Quinta Semana | 3 | 91 | 2.439 | 73.9837 |  | - | NN
Integración de codificación | 10 | 101 | 8.1301 | 82.1138 | 7 | - | NN
Prueba Alpha - Priemera version | 6 | 107 | 4.878 | 86.9919 |  | - | NN
Creación y configuración de instaladores | 4 | 111 | 3.252 | 90.2439 | 8 | - | NN
Implementación en Servidor | 6 | 117 | 4.878 | 95.122 |  | - | NN
Manual de Usuario | 6 | 123 | 4.878 | 100 |  | - | NN

## Cuarta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
Contrato - Modificar propietario | 1 | Jenny
Contrato - Modificar paciente | 1 | Juan Camilo
Contrato - Modificar MVZ's | 1 | Julián
Codificación - Modificar propietario | 2 | Jenny
Codificación - Modificar paciente | 3 | Juan Camilo
Codificación - Modificar MVZ's | 2 | Julián
Junit - Modificar propietario | 1 | Jenny
Junit - Modificar paciente | 1 | Juan Camilo
Junit - Modificar MVZ's | 1 | Julián
ECU. Registrar historial médico | 3 | TODOS

## Quinta Semana
Tarea | Horas planeadas | Encargado
ECU. Consultar historial médico | 2 | Julián
ECU. Modificar historial médico | 2 | Jenny
Listas de chequeo II - ECU Segunda Semana | 2 | Juan Camilo
ECU. Reporte adminsitrativo | 2 | Julián
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 2 | Jenny
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 2 | Juan Camilo
Diseño de clases - Historial médico | 2 | TODOS
Diseño de clases - Autentificación de usuarios | 2 | TODOS