## Hoja1
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | VG | Encargado
Entrevista con MVZ | 2 |  |  |  | 1 | LISTO | TODOS
Levantamiento de requermientos | 4 |  |  |  | 1 | LISTO | Julián
Especificacion de requerimientos | 4 |  |  |  | 1
Validación de requermientos | 1 |  |  |  | 1
ECU. Registrar historial médico en forma local | 2 |  |  |  | 1 |  | Juan Esteban
ECU. Consultar historial médico de forma local | 2 |  |  |  | 1 |  | Juan Esteban
ECU. Modificar historial médico de forma local | 2 |  |  |  | 2 |  | Juan Esteban
ECU. Crear pacientes | 2 |  | 9 |  | 2 |  | Jenny
ECU. Crear propietarios | 2 |  |  |  | 2 |  | Jenny
ECU. Crear MVZ's | 2 |  |  |  | 2 |  | Jenny
ECU. Modificar información básica MVZ's | 2 |  |  |  | 2 | LISTO | Julián
ECU. Modificar información básica propietarios | 2 |  |  |  | 2 |  | Julián
ECU. Modificar información básica pacientes | 2 |  |  |  | 2 |  | Julián
ECU. Registrar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 2 |  | Juan Castaño
ECU. Consultar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 2 |  | Juan Castaño
ECU. Modificar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 3 |  | Juan Castaño
ECU. Registrar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 3
ECU. Consultar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 3
ECU. Modificar historial médico desde internet | 1 |  |  |  | 3
ECU. Reporte adminsitrativo | 1 |  |  |  | 3
ECU. Autentificación en el sistema - MVZ | 1 |  |  |  | 3
ECU. Autentificación en el sistema - Propietario | 1 |  |  |  | 3
Diseñar diagrama de clases | 4 |  |  |  | 3 | LISTO | Julián
Diseño base de datos | 6 |  |  |  | 4
Contratos de métodos | 6 |  |  |  | 4
Diseño de pruebas
Especificacion casos de prueba
Diseño de Mockups |  |  |  |  | 2
Validación de Mockups - MVZ | 6 |  |  |  | 2
Creación Prototipo funcional |  |  |  |  | 2
Ejecución de pruebas |  |  |  |  | 2
Vaidación protitotipo - MVZ |  |  |  |  | 2
Implementación en servidor |  |  |  |  | 3
Desarrollo segunda versión |  |  |  |  | 3
Ejecución de pruebas |  |  |  |  | 3
Validación - MVZ |  |  |  |  | 3
Integración segunda versión |  |  |  |  | 3
Implementación en servidor |  |  |  |  | 3
Desarrollo tercera versión |  |  |  |  | 3
Ejecución de pruebas |  |  |  |  | 3
Validación - MVZ |  |  |  |  | 3
Integración tercera version |  |  |  |  | 3
Implementación en servidor |  |  |  |  | 3
3
3
3