## Hoja1
Tarea | Horas planeadas | Horas Acumuladas | Valor Planeado | VP Acumulado | Semana | VG
Entrevista con MVZ | 2 | 2 | 2.1277 | 2.1277 | 1 | LISTO
Levantamiento de requermientos | 3 | 5 | 3.1915 | 5.3191 | 1
Especificacion de requerimientos | 6 | 11 | 6.383 | 11.7021 | 1
Validación de requermientos | 2 | 13 | 2.1277 | 13.8298 | 1
Diagrama de casos de uso | 5 | 18 | 5.3191 | 19.1489 | 1
Especificacion de casos de uso | 6 | 24 | 6.383 | 25.5319 | 1
Diseñar diagrama de clases | 4 | 28 | 4.2553 | 29.7872 | 1 | LISTO
Diseño de pruebas | 4 | 32 | 4.2553 | 34.0426 | 1
Especificacion casos de prueba | 3 | 35 | 3.1915 | 37.234 | 2
Diseño base de datos | 2 | 37 | 2.1277 | 39.3617 | 2
Contratos de métodos | 4 | 41 | 4.2553 | 43.617 | 2
Diseño de Mockups | 2 | 43 | 2.1277 | 45.7447 | 2
Validación de Mockups - MVZ | 1 | 44 | 1.0638 | 46.8085 | 2
Creación Prototipo funcional | 24 | 68 | 25.5319 | 72.3404 | 3
Ejecución de pruebas | 1 | 69 | 1.0638 | 73.4043 | 3
Vaidación protitotipo - MVZ | 1 | 70 | 1.0638 | 74.4681 | 3
Implementación en servidor | 4 | 74 | 4.2553 | 78.7234 | 3
Desarrollo segunda versión | 5 | 79 | 5.3191 | 84.0426 | 3
Ejecución de pruebas | 1 | 80 | 1.0638 | 85.1064 | 3
Validación - MVZ | 1 | 81 | 1.0638 | 86.1702 | 3
Integración segunda versión | 2 | 83 | 2.1277 | 88.2979 | 3
Implementación en servidor | 1 | 84 | 1.0638 | 89.3617 | 3
Desarrollo tercera versión | 5 | 89 | 5.3191 | 94.6809 | 3
Ejecución de pruebas | 1 | 90 | 1.0638 | 95.7447 | 3
Validación - MVZ | 1 | 91 | 1.0638 | 96.8085 | 3
Integración tercera version | 2 | 93 | 2.1277 | 98.9362 | 3
Implementación en servidor | 1 | 94 | 1.0638 | 100 | 3